## Sheet1
FitAI Pro
프로젝트 시작 날짜 | 2025-02-17 |  | 2월 | [11 empty] | 3월
|  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07
활동내용 | 담당자 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계
주제선정 및 계획 수립 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
개발환경구성 및 설계 | 공동작업 | bar: 2025-02-17
데이터 수집 | 공동작업 | bar: 2025-02-17 to 2025-02-18
데이터 전처리
식품이미지 전처리 | 김민준 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-21
식품정제데이터 시각화 | 김민준 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-22
체형이미지 전처리 | 최수민 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-21
체형정제데이터 시각화 | 최수민 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-22
피트니스이미지 전처리 | 김호현 | bar: 2025-02-19 to 2025-02-21
피트니스정제데이터 시각화 | 김호현 | bar: 2025-02-20 to 2025-02-22
모델 학습
체형별식단예측모델 (ML) | 김민준 | bar: 2025-02-23 to 2025-02-27
체형수치예측모델 (CNN) | 최수민 | bar: 2025-02-23 to 2025-02-26
체형 분류모델 (ML) | 최수민 | bar: 2025-02-27 to 2025-02-28
피트니스종목예측모델 (CNN) | 김호현 | bar: 2025-02-23 to 2025-02-26
피트니스자세위험예측모델 (ML) | 김호현 | bar: 2025-02-27 to 2025-02-28
웹구현
모델 함수화 | 공동작업 | bar: 2025-03-01 to 2025-03-03
모델별 페이지 구현 | 공동작업 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-05
테스트 | 공동작업 | bar: 2025-03-06 to 2025-03-07
|  | 범례: | 2025-02-17: 김민준; 2025-02-23: 김호현; 2025-03-01: 최수민
|  |  | 공동작업 | [5 empty] | 완료
완료